## Hoja1
Id | Story | Descripcion | Prioridad | Puntaje (estimado) | Version 1 | Version 2 | Version 3 | Version 4
S01 | Login |  | A | 13 | 10 | 1 | 1 | 1
S02 | Alta Usuario |  | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
S03 | Modificacion Usuario |  | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S04 | Eliminacion Usuario |  | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S05 | Cambio password |  | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
S06 | Alta Tipo Usuario |  | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S07 | Modificacion Tipo Usuario |  | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S08 | Eliminacion Tipo Usuario |  | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S09 | Alta Tipo Reactivo |  | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | Modificacion Tipo Reactivo |  | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S11 | Eliminacion Tipo Reactivo |  | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S12 | Alta Estudios |  | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S13 | Modificacion Estudios |  | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | Eliminacion Estudios |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S15 | Alta Cuestionario |  | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S16 | Alta Reactivo |  | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S17 | Alta Respuesta |  | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S18 | Modificacion Respuesta |  | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S19 | Eliminacion Respuesta |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S20 | Modificacion Reactivo |  | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S21 | Eliminacion Reactivo |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S22 | Modificacion Cuestionario |  | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S23 | Eliminacion Cuestionario |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S24 | Selección Participantes |  | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S25 | Deseleccion Participantes |  | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S26 | Estudios Asignados |  | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S27 | Estudios Particular |  | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S28 | Responder Reactivo |  | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S29 | Estudios Particular |  | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S30 | Analisis Reactivo (Respuesta Abierta) |  | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S31 | Analisis Reactivo (Opcion Multiple) |  | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
S32 | Generar Excel |  | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
157
Admin Sistema
Admin Estudios
Encuestador
Analista

## Hoja2
Sprint 1 (19/10/18 - 02/11/18) |  | Sprint 2 (02/11/18 - 16/11/18) |  | Sprint 3 (16/11/18 - 30/11/18) |  | Sprint 4 (30/11/18 - 13/12/18) |  | S01
Login Ver. 1 | 10 | Login Ver. 2 | 1 |  |  |  |  | S02
Alta Usuario Ver. 1 | 4 | Alta Usuario Ver. 2 | 1 |  |  |  |  | S03 | Modificacion Usuario
Alta Estudios | 3 | Alta Tipo Usuario | 1 |  |  |  |  | S04 | Eliminacion Usuario
Alta Cuestionario | 3 | Estudios Asignados | 8 |  |  |  |  | S05 | Cambio password
Alta Reactivo | 3 | Estudios Particular (Encuestador) | 3 |  |  |  |  | S06
|  | Selección Participantes | 5 |  |  |  |  | S07
|  | Alta Respuesta | 5 |  |  |  |  | S08
|  | Alta Tipo Reactivo | 5 |  |  |  |  | S09
|  | Modificacion Tipo Usuario | 8 |  |  |  |  | S10 | Modificacion Tipo Reactivo
|  | Eliminacion Tipo Usuario | 3 |  |  |  |  | S11 | Eliminacion Tipo Reactivo
S12
[8 empty] | S13 | Modificacion Estudios
[8 empty] | S14 | Eliminacion Estudios
S15
Total | 23 |  | 40 |  | 0 |  | 0 | S16
S17
[8 empty] | S18 | Modificacion Respuesta
[8 empty] | S19 | Eliminacion Respuesta
[8 empty] | S20 | Modificacion Reactivo
[8 empty] | S21 | Eliminacion Reactivo
[8 empty] | S22 | Modificacion Cuestionario
[8 empty] | S23 | Eliminacion Cuestionario
S24
[8 empty] | S25 | Deseleccion Participantes
S26
S27
[8 empty] | S28 | Responder Reactivo
[8 empty] | S29 | Estudios Particular (Analista)
[8 empty] | S30 | Analisis Reactivo (Respuesta Abierta)
[8 empty] | S31 | Analisis Reactivo (Opcion Multiple)
[8 empty] | S32 | Generar Excel