## Hoja1
Id | Story | Prioridad | Puntaje (estimado) | Version 1 | Version 2 | Version 3 | Version 4
S01 | Login | A | 13 | 10 | 1 | 1 | 1
S02 | Alta Usuario | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
S03 | Modificacion Usuario | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S04 | Eliminacion Usuario | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S05 | Cambio password | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
S06 | Alta Tipo Usuario | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S07 | Modificacion Tipo Usuario | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S08 | Eliminacion Tipo Usuario | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S09 | Alta Tipo Reactivo | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | Modificacion Tipo Reactivo | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S11 | Eliminacion Tipo Reactivo | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S12 | Alta Estudios | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S13 | Modificacion Estudios | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | Eliminación Estudios | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S15 | Alta Cuestionario | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S16 | Alta Reactivo | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S17 | Alta Respuesta | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S18 | Modificacion Respuesta | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S19 | Eliminacion Respuesta | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S20 | Modificacion Reactivo | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S21 | Eliminacion Reactivo | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S22 | Modificacion Cuestionario | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S23 | Eliminacion Cuestionario | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S24 | Selección Participantes | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S25 | Deseleccion Participantes | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S26 | Estudios Asignados | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S27 | Estudios Particular | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S28 | Responder Reactivo | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S29 | Estudios Particular | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S30 | Analisis Reactivo (Respuesta Abierta) | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S31 | Analisis Reactivo (Opcion Multiple) | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
S32 | Generar Excel | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
157
Admin Sistema
Admin Estudios
Encuestador
Analista

## Hoja2
Sprint 1 (19/10/18 - 02/11/18) |  | Sprint 2 (02/11/18 - 16/11/18) |  | Sprint 3 (16/11/18 - 30/11/18) |  |  |  | Sprint 4 (30/11/18 - 13/12/18)
Login Ver. 1 | 10 |  |  |  | 2 | Responder Reactivo | 5 | Eliminacion Usuario | 3
Alta Usuario Ver. 1 | 4 |  |  |  | 1 | Modificacion Respuesta | 2 | Cambio password | 13
Alta Estudios | 3 |  |  |  | 3 | Estudios Particular (Analista) | 5 | Analisis Reactivo (Respuesta Abierta) | 5
Alta Cuestionario | 3 | Estudios Asignados | 8 |  | 3 | Modificacion Usuario | 8 | Analisis Reactivo (Opcion Multiple) | 13
Alta Reactivo | 3 | Estudios Particular (Encuestador) | 3 |  | 3 | Eliminacion Respuesta | 1 | Generar Excel | 13
1
3
1
2
Total | 23 |  | 11 |  | 19 |  | 21 |  | 47
|  | Login Ver. 2 | 1 | Modificacion Estudios | Edgar | Responder Reactivo | Marisol
|  | Alta Usuario Ver. 2 | 1 | Eliminacion Estudios | Edgar | Modificacion Respuesta | Alfosno
|  | Alta Tipo Usuario | 1 | Modificacion Tipo Reactivo | Maribel | Estudios Particular (Analista) | Maribel
|  | Selección Participantes | 5 | Eliminacion Tipo Reactivo | Maribel | Modificacion Usuario | emmanuel
|  | Alta Respuesta | 5 | Modificacion Reactivo | Marisol | Eliminacion Respuesta | Alfosno
|  | Alta Tipo Reactivo | 5 | Eliminacion Reactivo | Marisol | Estudios Asignados | Eliseo
|  | Modificacion Tipo Usuario | 8 | Modificacion Cuestionario | Eliseo | Estudios Particular (Encuestador) | edgar
|  | Eliminacion Tipo Usuario | 3 | Eliminacion Cuestionario | Eliseo
|  |  |  | Deseleccion Participantes | Emmanuel
|  |  |  | Selección Participantes | Emmanuel
|  |  | 29 |  |  |  | 0
32