## Hoja1
Id | Story | Prioridad | Puntaje (estimado) | Version 1 | Version 2 | Version 3 | Version 4
S01 | Login | A | 13 | 10 | 1 | 1 | 1
S02 | Alta Usuario | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
S03 | Modificacion Usuario | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S04 | Eliminacion Usuario | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S05 | Cambio password | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
S06 | Alta Tipo Usuario | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S07 | Modificacion Tipo Usuario | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S08 | Eliminacion Tipo Usuario | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S09 | Alta Tipo Reactivo | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | Modificacion Tipo Reactivo | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S11 | Eliminacion Tipo Reactivo | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S12 | Alta Estudios | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S13 | Modificacion Estudios | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | Eliminación Estudios | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S15 | Alta Cuestionario | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S16 | Alta Reactivo | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S17 | Alta Respuesta | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S18 | Modificacion Respuesta | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S19 | Eliminacion Respuesta | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S20 | Modificacion Reactivo | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S21 | Eliminacion Reactivo | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S22 | Modificacion Cuestionario | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S23 | Eliminacion Cuestionario | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S24 | Selección Participantes | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S25 | Deseleccion Participantes | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S26 | Estudios Asignados | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
S27 | Estudios Particular | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
S28 | Responder Reactivo | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S29 | Estudios Particular | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S30 | Analisis Reactivo (Respuesta Abierta) | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
S31 | Analisis Reactivo (Opcion Multiple) | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
S32 | Generar Excel | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
157
Admin Sistema
Admin Estudios
Encuestador
Analista

## Hoja2
Sprint 1 (19/10/18 - 02/11/18) |  | Sprint 2 (02/11/18 - 16/11/18) |  | Sprint 3 (16/11/18 - 30/11/18) |  | Sprint 4 (27/11/18 – 28/11/18) |  | Sprint 5 (29/11/18 – 5/12/18)
[7 empty] | 1 |  | 13
[7 empty] | 2 |  | 13
[7 empty] | 3 |  | 3
[7 empty] | 4 |  | 13
[7 empty] | 5 |  | 5
Total | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 47
Login Ver. 1 | 10 | Login Ver. 2 | 1 | Modificacion Estudios | 2 | Modificacion Respuesta | 1 | Deseleccion Participantes | 2 | Analisis Reactivo (Respuesta Abierta) | 5
Alta Usuario Ver. 1 | 4 | Alta Usuario Ver. 2 | 1 | Eliminacion Estudios | 1 | Estudios Particular (Analista) | 5 | Modificacion Usuario Retrabajo | 8 | Responder Reactivo Retrabajo | 5
Alta Estudios | 3 | Alta Tipo Usuario | 1 | Modificacion Tipo Reactivo | 3 | Eliminacion Respuesta | 1 | Eliminacion Usuario Retrabajo | 3 | Analisis Reactivo (Opcion Multiple)
Alta Cuestionario | 3 | Alta Respuesta | 5 | Eliminacion Tipo Reactivo | 3 |  |  | Estudios Asignados Retrabajo | 8 | Generar Excel
Alta Reactivo | 3 | Alta Tipo Reactivo | 5 | Modificacion Reactivo | 3 |  |  | Estudios Particular (Encuestador) Retrabajo | 3
|  | Modificacion Tipo Usuario | 8 | Eliminacion Reactivo | 1 |  |  | Selección Participantes Retrabajo | 5
|  | Eliminacion Tipo Usuario | 3 | Modificacion Cuestionario | 3 |  |  | Cambio password | 13
|  |  |  | Eliminacion Cuestionario | 1
| 23 |  | 24 |  | 17 |  | 7